## план
приложение 1.1 к письму от 17.11.2023
СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
______________________районный | генеральный директор | [7 empty] | директор (предприятие ЖКХ/СЗ)
исполнительный комитет | ГО "ЖКХ Минской области"
________________Пархоменко П.В. | ______ Кукашук Ю.В. | [7 empty] | ________________Гидлевский С.Н.
"___"______________________2023 | "___"_________________________2023 | [7 empty] | "___"______________________2023
План текущего ремонта жилищного фонда в 2024 году по _Солигорскому_ району.
виды работ | адрес проведения работ | кол-во | ед. измерения | стоимость, руб. всего | в том числе по кварталам, руб. |  |  |  | исполнитель работ (предприятие ЖКХ/ подрядная организация) | примечания
[5 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
РАЗДЕЛ 1. инженерные системы 2-3 кв.
1.1. система центрального отопления
замена трубопроводов |  |  | м.п.
ремонт, замена, установка насосов | ул.Козлова 10 | 1 | шт | 4500 |  |  | 4500 |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Козлова 15 | 1 | шт | 4500 |  |  | 4500 |  | Предприятие ЖКХ
| ул. Октябрьская 87 | 1 | шт | 4500 |  |  | 4500 |  | Предприятие ЖКХ
| г.п. Старобин ул.Коржа 8 | 1 | шт | 4500 |  |  | 4500 |  | Предприятие ЖКХ
замена запорной арматуры от ф50 мм |  |  | шт
установка САР(замена) | ул.Ленина 36 | 1 | шт | 3000 |  |  | 3000 |  | Предприятие ЖКХ
| Б.Шахтёров 6 | 1 | шт | 3000 |  |  | 3000 |  | Предприятие ЖКХ
восстановление отопления МОП |  |  | подъезд
Утепление труб |  |  | м.п.
ИТОГО по системе отопления, руб. |  |  |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0
1.2. система горячего водоснабжения 1-4 кв.
замена трубопроводов
ремонт, замена, установка насосов | ул.Ленина 1 | 1 | шт | 4500 |  | 4500 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Набережная 2 | 1 | шт | 4500 |  | 4500 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Богомолова 13А | 1 | шт | 4500 |  | 4500 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Спортивная 6 | 1 | шт | 4500 |  | 4500 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Строителей 23 | 1 | шт | 4500 |  | 4500 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Козлова 2 | 1 | шт | 4500 |  | 4500 |  |  | Предприятие ЖКХ
замена запорной арматуры от ф50 мм |  |  | шт
установка счётчиков ГВС |  |  | шт
ремонт, замена теплообменников | ул.Л.Комсомола 29 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Строителей 10Б | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Строителей 10В | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Спортивная 6 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Октябрьская 17 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Октябрьская 87 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Октябрьская 103 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Октябрьская 107 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Молодёжная 16 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| пр.Мира 19 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
| г.п. Старобин ул.Молодёжная 2 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | Предприятие ЖКХ
ИТОГО по системе горячего водоснабжения, руб. |  |  |  | 93000 | 0 | 93000 | 0 | 0
1.3. система хододного водоснабжения 1-4 кв. |  |  |  | 0
замена трубопроводов противопожарные стояки | Ленина 35 | 60 | м.п. | 16920 | 16920 |  |  |  | По результатом торгов | 16233
| Ленина 43 | 60 | м.п. | 16920 | 16920 |  |  |  | По результатом торгов | 16233
| Ленина 55 | 60 | м.п. | 16920 | 16920 |  |  |  | По результатом торгов | 16233
| Набережная 2 | 60 | м.п. | 19620 | 19620 |  |  |  | По результатом торгов | 18367
| Набережная 8 | 60 | м.п. | 19620 | 19620 |  |  |  | По результатом торгов | 18367
замена трубопроводов розлива холодной воды | Ленина 35 | 82 | м.п. | 6970 | 6970 |  |  |  | По результатом торгов | 9375.63
| Ленина 43 | 82 | м.п. | 6970 | 6970 |  |  |  | По результатом торгов | 9375.63
| Ленина 55 | 60 | м.п. | 5100 | 5100 |  |  |  | По результатом торгов | 9375.63
| Козлова 11 | 208 | м.п. | 17835 | 17835 |  |  |  | По результатом торгов | 24634.68
| Набережная 14 | 65 | м.п. | 5525 | 5525 |  |  |  | По результатом торгов | 7415.28
ремонт, замена, установка насосов |  |  | шт
замена запорной арматуры от ф50 мм |  |  | шт
другое
ИТОГО по системе холодного водоснабжения, руб. |  |  |  | 132400 | 132400 | 0 | 0 | 0 |  | -13209.85
1.4. система водоотведения
замена трубопроводов |  |  | м.п. | 0 | 0
замена выпусков в колодец |  |  | м.п.
замена наружных систем водоотведения |  |  | м.п.
другое
ИТОГО по системе водоотведения, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. контрольно-измерительные приборы 2кв
замена, установка манометров, термометров |  |  | шт
установка и замена теплощётчиков | ул.Строителей 40 | 1 | шт | 4200 | 4200 |  |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Октябрьская 11 | 1 | шт | 4200 | 4200 |  |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Ленина 10 | 1 | шт | 4200 | 4200 |  |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Ленина 14 | 1 | шт | 4200 | 4200 |  |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Ленина 16 | 1 | шт | 4200 | 4200 |  |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Железнодорожная 52 | 1 | шт | 4200 | 4200 |  |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.Л.Комсомола 32 | 1 | шт | 4200 | 4200 |  |  |  | Предприятие ЖКХ
| ул.К.Заслонова 24 | 1 | шт | 4200 | 4200 |  |  |  | Предприятие ЖКХ
ИТОГО по КИП, руб |  |  |  | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу" инженерные системы", руб. |  |  |  | 283000 | 166000 | 93000 | 24000 | 0
РАЗДЕЛ 2. "Система вентиляции" 2-3 кв
2.1. ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов |  |  | шт | 0
2.2.установка, замена, ремонт поддонов, зонтов над шахтой |  |  | шт | 0
другое |  |  |  | 0
ИТОГО по разделу "система вентиляции", руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 3 "Электроснабжение" 1-4 кв.
3.1. замена оборудования ВРУ и РУ | Л.Комсомола 86 | 1 | шт | 13000 | 13000 |  |  |  | По результатом торгов
| Л.Комсомола 84 | 1 | шт | 13000 | 13000 |  |  |  | По результатом торгов
| Л.Комсомола 82 | 1 | шт | 13000 | 13000 |  |  |  | По результатом торгов
| Л.Комсомола 80 | 1 | шт | 13000 | 13000 |  |  |  | По результатом торгов
| Л.Комсомола 78 | 1 | шт | 13000 | 13000 |  |  |  | По результатом торгов
| Л.Комсомола 76 | 1 | шт | 13000 | 13000 |  |  |  | По результатом торгов
| К.Заслонова 2 | 1 | шт | 13000 | 13000 |  |  |  | По результатом торгов
3.2. ремонт этажных щитков |  |  | шт
3.3. ремонт электрощитовых 1-3 кв. |  |  | шт
3.4. ремонт АПС и ПДЗ |  |  | шт
другое
ИТОГО по разделу "Электроснабжение", руб |  |  |  | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 4 "Конструктивные элементы" 1-4 кв.
4.1. ремонт стыков стеновых панелей |  |  | м.п.
4.2. ремонт стен фасада | Ковалёва 9 | 250 | м2 | 55640 |  | 55640 |  |  | По результатом торгов
4.3. ремонт входов в подвалы, приямки |  |  | шт
4.4. ремонт, окраска цоколя |  |  | м2
4.5. ремонт балконов | ул.Набережная д.7, кв213 | 1 | шт | 3500 |  | 3500 |  |  | По результатом торгов
| ул.К.Заслонова д.32, кв.38,41,44 | 3 | шт | 10500 |  | 10500 |  |  | По результатом торгов
| а.г.Величковичи , ул.Ленина д.13,21,33 | 8 | шт | 18000 |  | 18000 |  |  | По результатом торгов
| а.г.Величковичи , ул.Ленина д.21 | 8 | шт | 18000 |  | 18000 |  |  | По результатом торгов
| а.г.Величковичи , ул.Ленина д.33 | 8 | шт | 18000 |  | 18000 |  |  | По результатом торгов
| аг.Новополеский, ул.Кольцевая д.14,кв.7-12 | 16 | шт | 36000 |  | 36000 |  |  | По результатом торгов
| ул.Парковая д.14 | 2 | шт | 5000 |  | 5000 |  |  | По результатом торгов
| К.Заслонова д.32, кв.112,114 | 2 | шт | 7000 |  | 7000 |  |  | По результатом торгов
| Ленина д.40, кв.183-188 | 6 | шт | 12000 |  | 12000 |  |  | По результатом торгов
| Козлова д.17,кв.42 | 1 | шт | 3500 |  | 3500 |  |  | По результатом торгов
| пр.Мира 19, кв70,185 | 2 | шт | 7000 |  | 7000 |  |  | По результатом торгов
| у.Козлова д.46, кв5 | 1 | шт | 3500 |  | 3500 |  |  | По результатом торгов
4.6. ремонт крылец входов в подъезд | ул.Ленина д.43 | 2 | шт | 8000 |  |  | 8000 |  | По результатом торгов
| ул.Ленина 35 | 2 | шт | 8000 |  |  | 8000 |  | По результатом торгов
| пр.Мира д.2 | 3 | шт | 3000 |  |  | 3000 |  | По результатом торгов
| ул.Богомолова д.20 | 6 | шт | 6000 |  |  | 6000 |  | По результатом торгов
| Б.Шахтёров 5 | 3 | шт | 3000 |  |  | 3000 |  | По результатом торгов
4.7. ремонт отмостки |  |  | м2
4.8. ремонт входных групп | ул. Коволёва д.1 | 4 | шт | 12000 |  | 12000 |  |  | По результатом торгов
| ул. Коволёва д.11 | 4 | шт | 12000 |  | 12000 |  |  | По результатом торгов
| ул.Наруцкого 2 | 2 | шт | 5000 |  | 5000 |  |  | По результатом торгов
4.9. замена слуховых окон в техподпольях, техэтажах, подвальных и чердачных помещениях |  |  | шт
4.10. ремонт, устройство пандусов на крыльцах |  |  | шт
Текущий ремонт ремонт рампы Козлова 24 |  | 1 | шт | 552000 |  | 552000 |  |  | По результатом торгов
ИТОГО по разделу "Конструктивные элементы", руб |  |  |  | 806640 | 0 | 778640 | 28000 | 0
ПРОЧИЕ РАБОТЫ**, руб |  |  |  | 520771
Содержание ГП "Служба заказчика ЖКУ Солигорского района" |  |  |  | 40589
ИТОГО по району, руб |  |  |  | 1742000 | 257000 | 871640 | 52000 | 0
70% от финансирования распределяем пообъектно (сумма финансирования - см. приложение 1.2.)
*. поверка приборов учета в соответствии с графиком поверки
**. ПРОЧИЕ РАБОТЫ - оставляем одной цифрой (30% от финансирования) для возможности внесения изменений и дополнений в течение года (обращения граждан, аварийные работы)

## финансирование
приложение 1.2 к письму от 20.11.2023
Распределение средств на текущий ремонт жилищного фонда на 2024 год.
№ п/п | Наименование региона | Обслуживаемая площадь, тыс.м.кв. | Потребность, руб. | Распределено, руб. | недостаток
1 | Березинский район | 134.3 | 162570 | 103209 | 59361
2 | Борисовский район | 1824.39 | 2144710 | 1402033 | 742677
3 | Вилейский район | 371.22 | 738294 | 285280 | 453014
4 | Воложинский район | 210.66 | 600000 | 161891 | 273639
4.1 | Воложинский район "Дожинки-2024" |  |  | 164470
5 | Дзержинский район | 630.11 | 530000 | 484236 | 45764
6 | Клецкий район | 163.38 | 623490 | 125557 | 497933
7 | Копыльский район | 157.9 | 157158 | 121345 | 35813
8 | Крупский район | 160.2 | 105000 | 123113 | -18113
9 | Логойский район | 201.03 | 250000 | 154490 | 95510
10 | Любанский район | 243.8 | 310000 | 187359 | 122641
11 | Минский район | 1152.3 | 2800000 | 885536 | 1914464
12 | Молодечненский район | 1919.71 | 1500000 | 1475286 | 24714
13 | Мядельский район | 215.1 | 205000 | 165303 | 39697
14 | Несвижский район | 240.84 | 300000 | 185084 | 114916
15 | Пуховичский район | 692.7 | 590000 | 532336 | 57664
16 | Слуцкий район | 994.24 | 1200000 | 764068 | 435932
17 | Смолевичский район | 392.79 | 411120 | 301857 | 109263
18 | Солигорский район | 2266.77 | 6288013 | 1742000 | 4546013
19 | Стародорожский район | 205.06 | 990000 | 157587 | 832413
20 | Столбцовский район | 211.38 | 374000 | 162444 | 211556
21 | Узденский район | 130.65 | 164940 | 100404 | 64536
22 | Червенский район | 143.42 | 260000 | 110217 | 149783
23 | г.Жодино | 777.08 | 600000 | 597181 | 2819
| Распределено по регионам | 13439.03 | 21304295 | 10492286 | 10812009