## Кровли
СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
______________________районный | генеральный директор | [7 empty] | директор (предприятие ЖКХ/СЗ)
исполнительный комитет | ГО "ЖКХ Минской области"
______________________________ | ______________________Ю.В.Кукашук | [7 empty] | _______________________________
"___"______________________2023 | "___"_________________________2023 | [7 empty] | "___"______________________2023
План текущего ремонта кровель жилищного фонда в 2024 году по ___Солигорскому__ району.
виды работ | адрес проведения работ | кол-во | ед. измерения | стоимость, руб. всего | в том числе по кварталам, руб. |  |  |  | исполнитель работ (предприятие ЖКХ/ подрядная организация) | примечания
[5 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
РАЗДЕЛ "Кровли" 1-4 кв.
1.1.Ремонт кровли в г.Солигорск | ул.Октябрьская д.6А | 660 | м2 | 99000 | 99000 |  |  |  | По результатом торгов
1.2 | ул.Ленина д.36 | 610 | м2 | 56800 |  |  | 56800 |  | По результатом торгов
1.3 | ул.Наруцкого 2А | 210 | м2 | 23000 |  |  | 23000 |  | По результатом торгов
1.4 | пр.Мира д.19 | 1200 | м2 | 97800 |  |  | 97800 |  | По результатом торгов
1.5 | бул.Шахтёров | 195 | м2 | 25600 |  |  | 15600 |  | По результатом торгов
1.6 | ул.К.Заслонова д.46 | 360 | м2 | 31600 |  |  | 21600 |  | По результатом торгов
2.1.Ремонт кровли в г.п.Старобин | ул.Молодёжная д.2 | 430 | м2 | 34400 |  |  | 34400 |  | По результатом торгов
2.2 | ул.Коржа д.4А | 250 | м2 | 20800 |  |  | 20800 |  | По результатом торгов
2.3 | пер.Советский д.3 | 351 | м2 | 21000 | 21000 |  |  |  | По результатом торгов
3.1.Ремонт кровель в аг.Новопалесский | ул. Кольцевая д.3 | 250 | м2 | 15000 |  | 15000 |  |  | По результатом торгов
3.2 | ул. Кольцевая д.14 | 250 | м2 | 15000 |  | 15000 |  |  | По результатом торгов
3.3 | ул. Кольцевая д.26 | 250 | м2 | 15000 |  | 15000 |  |  | По результатом торгов
3.4 | ул. Кольцевая д.28 | 250 | м2 | 15000 |  | 15000 |  |  | По результатом торгов
3.5 | ул. Кольцевая д.38 | 250 | м2 | 15000 |  | 15000 |  |  | По результатом торгов
3.6 | ул. Кольцевая д.48 | 250 | м2 | 15000 |  | 15000 |  |  | По результатом торгов
3.7 | ул. Кольцевая д.50 | 250 | м2 | 15000 |  | 15000 |  |  | По результатом торгов
4.1.Ремонт кровель в г.п. Красная Слобода | ул.Советская д.29Б | 205 | м2 | 20000 |  | 20000 |  |  | По результатом торгов
ИТОГО по разделу "Кровли", руб |  |  |  | 535000 | 120000 | 125000 | 270000 | 0
Составила: начальник отдела ОТО и ТР Самойлова В.С.

## финансирование
приложение 1.2 к письму от 20.11.2023
Распределение средств на текущий ремонт жилищного фонда на 2024 год.
№ п/п | Наименование региона | Обслуживаемая площадь, тыс.м.кв. | Потребность, руб. | Распределено, руб. | недостаток
1 | Березинский район | 134.3 | 162570 | 103209 | 59361
2 | Борисовский район | 1824.39 | 2144710 | 1402033 | 742677
3 | Вилейский район | 371.22 | 738294 | 285280 | 453014
4 | Воложинский район | 210.66 | 600000 | 161891 | 273639
4.1 | Воложинский район "Дожинки-2024" |  |  | 164470
5 | Дзержинский район | 630.11 | 530000 | 484236 | 45764
6 | Клецкий район | 163.38 | 623490 | 125557 | 497933
7 | Копыльский район | 157.9 | 157158 | 121345 | 35813
8 | Крупский район | 160.2 | 105000 | 123113 | -18113
9 | Логойский район | 201.03 | 250000 | 154490 | 95510
10 | Любанский район | 243.8 | 310000 | 187359 | 122641
11 | Минский район | 1152.3 | 2800000 | 885536 | 1914464
12 | Молодечненский район | 1919.71 | 1500000 | 1475286 | 24714
13 | Мядельский район | 215.1 | 205000 | 165303 | 39697
14 | Несвижский район | 240.84 | 300000 | 185084 | 114916
15 | Пуховичский район | 692.7 | 590000 | 532336 | 57664
16 | Слуцкий район | 994.24 | 1200000 | 764068 | 435932
17 | Смолевичский район | 392.79 | 411120 | 301857 | 109263
18 | Солигорский район | 2266.77 | 6288013 | 1742000 | 4546013
19 | Стародорожский район | 205.06 | 990000 | 157587 | 832413
20 | Столбцовский район | 211.38 | 374000 | 162444 | 211556
21 | Узденский район | 130.65 | 164940 | 100404 | 64536
22 | Червенский район | 143.42 | 260000 | 110217 | 149783
23 | г.Жодино | 777.08 | 600000 | 597181 | 2819
| Распределено по регионам | 13439.03 | 21304295 | 10492286 | 10812009